## Anleitung
Projekt-Tracker · Software Engineering and Game Technical Direction
Vorlage für das Semesterprojekt (Studio of One). Ein Tracker für den gesamten Lebenszyklus.
So verwenden Sie diese Datei
• Gelb hinterlegte Zellen sind Eingabefelder. Weiße Zellen in den Datenblättern füllen Sie zeilenweise aus.
• Grau-kursive Zeilen (ID „BSP“) sind Beispiele für das erwartete Format – überschreiben oder löschen Sie sie, da sie sonst in die Kennzahlen eingehen.
• Spalten mit dunkelgrauer Schrift (z. B. PERT, Risikowert) werden automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben.
• Auswahllisten (Status, MoSCoW, Schweregrad …) sorgen für auswertbare Daten in der Übersicht.
Blätter und zugehörige Übungen
Übersicht – Kennzahlen des Projekts, u. a. Schätzgenauigkeit, Puffer und Zeit je Hut (Ü2, Ü14)
Zeitlog – jede Arbeitssitzung ab Woche 1: Datum, Dauer, Hut, Tätigkeit/Story-ID; parallel zum Dev-Log (Ü1–Ü14)
Backlog – User Stories, MoSCoW, Pillar-Bezug, GDD-Referenz (Traceability), Drei-Punkt-Schätzung, Ist-Aufwand, Cut List über Status „Gestrichen“ (Ü3, Ü4, Ü8)
Sprints – Sprint-Ziele, Planung vs. Ist, automatisch aus dem Backlog (Ü8, Ü9, Ü11, Ü13)
Burndown – verbleibende Stunden je Sprinttag mit Ideallinie und Diagramm (Ü8–Ü13)
Risiken – Risikoregister: Wahrscheinlichkeit × Auswirkung, Maßnahmen, eingetreten ja/nein (Ü3, Ü8, Ü14)
Bugs – Fehlerverwaltung mit Schweregrad, Priorität und Lebenszyklus (Ü10, Ü13)
Playtests – Protokoll aller Playtests mit Befunden und Backlog-Bezug (Ü5, Ü11)
Formeln
PERT-Erwartungswert: E = (O + 4·M + P) / 6 · Risikowert = Wahrscheinlichkeit × Auswirkung (je 1–5) · Schätzgenauigkeit = Σ Ist / Σ PERT der erledigten Stories (> 1 = unterschätzt)

## Übersicht
Projektübersicht
Eingaben gelb, alles andere wird berechnet.
Projekt / Arbeitstitel |  | Eingabe
Engine |  | Eingabe
Verfügbare Projektstunden (Semester) |  | Workload des Moduls minus Präsenzzeit minus realistische Abzüge (Ü2)
Zeit
Geplante Stunden (PERT, ohne Gestrichene) | 4.3333 | Summe der PERT-Schätzungen
Puffer (verfügbar − geplant) |  | negativ = Scope reduzieren!
Ist-Stunden auf Backlog-Stories | 6 | ab Production (Ü8); Gesamtzeit siehe Zeitlog unten
Schätzgenauigkeit (Ist / PERT, nur erledigte) | 1.3846 | > 1 = unterschätzt; für das Postmortem (Ü14)
Scope
Stories gesamt | 1
Stories erledigt | 1
Stories gestrichen (Cut List) | 0
Anteil gestrichen | 0%
Must-Stories erledigt | 100% | Alpha-Kriterium: 100 %
Qualität und Risiken
Offene A-Bugs | 1 | Release-Kriterium: 0
Bugs gesamt | 1
Risiken mit Stufe „hoch“ | 1
Eingetretene Risiken | 0
Playtests durchgeführt | 1 | Ziel bis Alpha: ≥ 4
Traceability (GDD ↔ Backlog)
Stories mit GDD-Referenz oder „TD“ | 100% | Ziel: 100 %
Must-Stories ohne Referenz | 0 | Ziel: 0
Zeit gesamt (Zeitlog, ab Woche 1)
Gearbeitete Stunden gesamt | 2.5 | alle Sitzungen laut Zeitlog
Anteil am Zeitbudget |  | Vergleich mit Semesterfortschritt
Verbleibende Stunden
Stunden: Producer | 0 | 0% der Gesamtzeit
Stunden: Game Designer | 0 | 0% der Gesamtzeit
Stunden: Technical Director | 0 | 0% der Gesamtzeit
Stunden: Programmer | 0 | 0% der Gesamtzeit
Stunden: QA | 0 | 0% der Gesamtzeit
Stunden: Einarbeitung / Lernen | 2.5 | 100% der Gesamtzeit

## Zeitlog
Datum | Dauer (h) | Hut | Tätigkeit / Story-ID | Eine Zeile pro Arbeitssitzung, parallel zum Dev-Log. Dauer in Stunden (z. B. 1,5). Wechselt der Hut innerhalb einer Sitzung, zwei Zeilen anlegen.
2026-10-08 | 2.5 | Einarbeitung / Lernen | Einrichtung des Repositories

## Backlog
ID | Epic | User Story | Akzeptanzkriterien | Design Pillar | MoSCoW | Status | Sprint | O (h) | M (h) | P (h) | PERT (h) | Ist (h) | Abweichung (h) | Begründung bei „Gestrichen“ (Cut List) | GDD-Referenz (Abschnitt oder „TD“)
BSP | Bewegung | Als Spielerin möchte ich doppelt springen, damit ich höhere Plattformen erreiche. | Zweiter Sprung nur in der Luft; Coyote Time 0,1 s; ≥ 4/5 Testpersonen bewerten Steuerung als präzise | Präzise Bewegung | Must | Erledigt | 1 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6 | 1.6667 |  | GDD 2.3 Bewegung

## Sprints
Sprint | Wochen | Sprint-Ziel | Verfügbar (h) | Geplant PERT (h) | Ist (h) | Stories geplant | Stories erledigt | Auslastung | Ziel erreicht? | Retro: wichtigste Maßnahme
1 | 8–9 |  |  | 4.3333 | 6 | 1 | 1
2 | 10–11 (Alpha) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12–13 (RC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Auslastung > 100 % bedeutet: mehr geplant als verfügbar. Hinweis: Das Backlog verweist über die Spalte „Sprint“ (1–3) auf diese Tabelle.

## Burndown
Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3
Start (h) | 4.3333 |  | Start (h) | 0 |  | Start (h) | 0
Tag | Ideal (h) | Rest (h) | Tag | Ideal (h) | Rest (h) | Tag | Ideal (h) | Rest (h)
0 | 4.3333 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 4.0238 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
2 | 3.7143 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
3 | 3.4048 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0
4 | 3.0952 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
5 | 2.7857 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0
6 | 2.4762 |  | 6 | 0 |  | 6 | 0
7 | 2.1667 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0
8 | 1.8571 |  | 8 | 0 |  | 8 | 0
9 | 1.5476 |  | 9 | 0 |  | 9 | 0
10 | 1.2381 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0
11 | 0.92857 |  | 11 | 0 |  | 11 | 0
12 | 0.61905 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0
13 | 0.30952 |  | 13 | 0 |  | 13 | 0
14 | 0 |  | 14 | 0 |  | 14 | 0
Tragen Sie in „Rest (h)“ an jedem Sprinttag die verbleibenden geschätzten Stunden ein. Der Startwert wird aus dem Blatt „Sprints“ übernommen.

## Risiken
ID | Risiko | Kategorie | Wahrsch. (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risikowert | Stufe | Strategie | Maßnahme | Status | Eingetreten? | Notiz / Datum
BSP | Feature Creep: neue Ideen verdrängen Must-Stories | Scope | 4 | 4 | 16 | hoch | Vermindern | Cut List pflegen, one in – one out, Review je Sprint | Aktiv | Nein

## Bugs
ID | Titel | Build | Schritte zur Reproduktion | Erwartet | Tatsächlich | Reproduzierbarkeit | Schweregrad | Priorität | Status | Gefunden am | Behoben am | Triage-Entscheidung / Notiz
BSP | Spieler fällt nach Doppelsprung an Wandkante durch Boden | 0.4.2 | 1. Level 2 starten 2. an linke Wand laufen 3. Doppelsprung | Landung auf Plattform | Fall ins Leere | 3/5 | A | hoch | In Arbeit | 2026-12-02 |  | vor Alpha beheben

## Playtests
Nr. | Datum | Testperson (Pseudonym) | Typ | Build | Dauer (min) | Forschungsfrage | Beobachtung / Befund | Schwere | Backlog-ID | Likert Pillar 1 (1–5) | Likert Pillar 2 (1–5) | Likert Pillar 3 (1–5) | Mittelwerte
BSP | 2026-12-08 | T01 | Extern | 0.5.0 | 12 | Verstehen Spielende den Enterhaken ohne Erklärung? | Enterhaken erst nach 3 min entdeckt; mehrfach Sprung statt Haken versucht | mittel | B-023 | 4 | 3 | 5 | Pillar 1 | 4
[13 empty] | Pillar 2 | 3
[13 empty] | Pillar 3 | 5